ИНФОРМАЦИЯ

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями образования и спорта в 2024 году в Урванском районе,

ЗА I квартал 2025 г.

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г.п.Нарткала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802. | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Беждугов А.Б. директор | Информация на официальном сайте приведена в соответствии с порядком размещения информации на официальном сайте установленными нормативными правовыми актами, осуществлена оперативная корректировка новостей ленты официального сайта | март 2025г. |
| Систематизировать информацию на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | Разместить на официальном сайте информацию: - актуальные данные о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»); - актуальные данные о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»); - актуальную копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации (раздел «Финансово-хозяйственная деятельность») | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Беждугов А.Б. директор | Размещена на официальном сайте информация: -данные о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года, -бюджетная смета образовательной организации | апрель 2025г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды | июль 2025 г. | Беждугов А.Б. директор | -обеспечено наличие навигаций внутри ОУ | март 2025г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; предусмотреть использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; установить прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; добавить экранный диктор (звуковой синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих пользователей в функционал альтернативной (адаптированная) версии сайта | июль 2025 г. | Беждугов А.Б. директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) | Обеспечение условий для формирования положительного имиджа школы через организацию и проведение годичных специально организованных сред- интерактивных тренингов с использованием минилекций, работы в микрогруппах, практических упражнений с сотрудниками школы "Имидж сотрудников, как часть корпоративной культуры школы" | январь 2025 г. декабрь 2025 г. | Соколова Е.В. педагог психолог, Кагазежева Д.А. педагог-психолог | Проведены семинары с работниками ОУ по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики | январь 2025г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. | Проведение мероприятий повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) | январь 2025 г. февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Беждугов А.Б. директор | Проведены: -мини тренинг "Профилактика эмоционального выгорания" среди педагогов ОУ, -педагогический лекторий "Экологичное разрешение конфликтных ситуаций в школьной среде". Назначены ответственные по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (педагоги-психологи Кагазежева Д.А. и Соколова Е.В.) Указать реквизиты приказа | январь-февраль 2025г. |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: День открытых дверей; проведение общешкольных родительских собраний для участников образовательных отношений |  | Беждугов А.Б. директор | Организована акция "День открытых дверей", проведено общешкольное родительское собрание | апрель 2025г. |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Обеспечить прохождение соответствующих курсов повышения квалификации педагогов | по утвержденному плану | Балкарова А.Н. заместитель директора | По утвержденному графику ЦН ППМ КБР повышение курсов квалификации прошли 14 педагогических работникам | март-апрель 2025г. |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Разработать и утвердить инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации кодекса профессиональной этики. организовать инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 1 раз в квартал 2025 | Беждугов А.Б. директор | Проведен опрос среди участников образовательных отношений на предмет выявления доброжелательности и вежливости работников образовательной организации. Проведены мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися и их родителями. Проведен мониторинг удовлетворенности участниками образовательного процесса | март 2025г. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное на удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года. | Обеспечить проведение анкетирования об удовлетворенности доступностью образовательных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | 1 раз в квартал 2025 | Артабаева А.С. заместитель директора по ВР | Проведено анкетирование об удовлетворенности доступностью образовательных услуг | март 2025г. |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | май 2025, октябрь 2025 | Сокурова А.Х. заместитель директора | Усилена работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте школы, в разделе "Независимая оценка качества условий, оказания услуг" размещены планы и отчеты по итогам НОКО в 2024 году | апрель 2025г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х директор, Хостов Т.М учитель информатики, Шидгинова С.В. советник директора | Обновлена информация на официальном сайте и на стенде образовательного учреждения | март 2025 г. |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающих деятельность учреждения | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х директор, Шидгинова С.В. советник директора | Систематизирована информация на официальном сайте; изменен интерфейс сайта, добавлены новые разделы, отражающих деятельность учреждения | март 2025 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды | июль 2025 г. | Кушхова М.Х директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; | 1.Доработать пандус в соответствии с положениями СНиП 35-01-2001; 2. при входе в организацию оборудовать кнопку вызова сопровождающего; 3. обеспечить противоскользящие свойства ступеней на лестницах и отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; 4. предусмотреть вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 5. добавить экранный диктор (звуковой синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих пользователей в функционал альтернативной (адаптированная) версии сайта; 6. в санитарно- гигиенических помещениях установить кнопку вызова персонала; 7. санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 8.установить адаптационные приспособления для инвалидов. | июль 2025 г. | Кушхова М.Х директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Проведены мероприятия по обеспечению вежливого взаимодействия работников при первичном контакте | февраль 2025 г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) | февраль 2025 г. | Кушхова М.Х. директор | Приказом назначено ответственное лицо (педагог-психолог Карданова Ф. М. ) по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (Приказ № 4/2-ОД от 04.02.2025г.) | февраль 2025 г. |
|  | Обеспечить проведение мероприятий повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Проведены совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета для повышения лояльности получения услуг | февраль 2025 г. |
| Разработать программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | Обеспечить разработку программ повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | март - сентябрь 2025г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Разработана программа повышения лояльности получателей услуг Приказ № 9/1 – ОД от 11.03.2025г. | март 2025 г. |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Обеспечить прохождение соответствующих курсов повышения квалификации педагогов | по утверждённому плану | Директор Кушхова М.Х. |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения(ежеквартально), обеспечить его реализацию | февраль 2025г. апрель 2025 г. сентябрь 2025г. ноябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог | Утвержден график совещаний по нормам профессиональной этики и правил поведения Приказ №16-ОД от 10.02.2025г. | февраль 2025г. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное на удовлетворенность образовательным процессом в течении учебного года | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | май 2025, октябрь 2025 | Педагог- психолог Карданова Ф.М., Кушхова М.Х директор |  |  |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | май 2025, октябрь 2025 | Педагог- психолог Карданова Ф.М., Кушхова М.Х директор |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Кахун» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шугушхов А.М. учитель информатики, Псонукова Д.А. советник директора | Размещена и обновлена информация на официальном сайте и на стенде | март 2025 г. |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающие деятельность учреждения | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Псонукова Д.А. советник директора | На официальном сайте систематизирована информация | март 2025 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды | июль 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор | - улучшены условия санитарно-гигиенических помещений; - обустроена зона отдыха (ожидания); -обеспечено наличие и доступность питьевой воды | март 2025 г. |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | 1. Закрепить прочно противоскользящую поверхность пандуса; 2. создать систему управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами; 3. вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 4. приобрести сменные кресла-коляски в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента получателей услуг-инвалидов единовременно, но не менее одного санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 5. установить адаптационные приспособления для инвалидов | июль 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Псонукова Д.А. советник директора | 1. Закреплена прочно противоскользящая поверхность пандуса; 2. создана система управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами | март 2025 г. |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог, Кошиева А.М. социальный педагог | Проведены мероприятия по обеспечениюи созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги | февраль 2025 г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) | февраль 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог, Кошиева А.М. социальный педагог | Приказом учреждения педагог-психолог Шибзухова Т.А. назначена ответственной по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) Приказ № 19/1-ОД от 17 .02.2025г. | февраль 2025 г. |
|  | Провести мероприятия по вопросам профессионального выгорания педагогов, в т.ч.: -семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» - семинар-практикум для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов и педагогических работников как фактор создания психологической безопасности образовательной среды» | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог, Кошиева А.М. социальный педагог | Проведены мероприятия по вопросам профессионального выгорания педагогов, в т.ч.: -семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» | февраль 2025 г. |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | Обеспечить разработку программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | Март - сентябрь 2025г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог, Кошиева А.М. социальный педагог | Разработана программа повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) Приказ № 332-ОД от 01 .03.2025г | март 2025 г. |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Создать график прохождения обучения на курсах повышения квалификации | По утверждённому плану | Гетокова Р.Ю. директор | Утвержден график прохождения обучения на курсах повышения квалификации (Приказ № 22/1 от 09.01.2025г.) | по утверждённому плану |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения(ежеквартально), обеспечить его реализацию | февраль 2025 г. апрель 2025 г. сентябрь 2025г. ноябрь 2025г. | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог | Утверждён график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения (ежеквартально) Приказ № 19/2 от 17.02.2025г. | февраль 2025 г. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | май 2025, октябрь 2025 | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог | Проведен мониторинг среди получателей социальных услуг (Приказ № 32/4 от 03.03.2025г.) | февраль 2025 г. |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | май 2025, октябрь 2025 | Гетокова Р.Ю. директор, Шибзухова Т.А. педагог- психолог | Обеспечено участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | февраль 2025 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Черная Речка» |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Шидова Ф.М. директор, Тукова И.Х. учитель информатики, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР | На сайте организации обновлен раздел "Часто задаваемые вопросы" | март 2025г. |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающие деятельность учреждения | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Шидова Ф.М. директор, Тукова И.Х. учитель информатики | Систематизирована информация на официальном сайте образовательной организации | март 2025г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды | июль 2025 г. | Шидова Ф.М. директор |  |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | 1. закрепить прочно противоскользящую поверхность пандуса; 2. вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 3. санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 4. установить адаптационные приспособления для инвалидов; 5. обеспечить противоскользящие свойства ступеней на лестницах и отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; 5. обозначить специальные парковочные места наземной разметкой; 6. провести инструктаж или обучения для работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений и расстройств | июль 2025 г. | Шидова Ф.М. директор, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Шидова Ф.М. директор, Вологирова С.Г. педагог- психолог, Абазова З.М. социальный педагог | Обновлен Кодекс Этики и служебного поведения работников образовательной организации | февраль 2025 г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) | февраль 2025 г. | Шидова Ф.М. директор | Проведено совещание с директором ОУ по вопросам профилактики профессионального выгорания; Назначен ответственный (указать ФИО) по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (указать реквизиты приказа) | февраль 2025 г. |
|  | Провести мероприятия по вопросам профессионального выгорания педагогов, в т.ч.: -семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» - семинар-практикум для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов и педагогических работников как фактор создания психологической безопасности образовательной среды» | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Шидова Ф.М. директор, Вологирова С.Г. педагог- психолог, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР | Педагогом-психологом проведен семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» | февраль 2025 г. |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | Обеспечить разработку и реализацию программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | март - сентябрь 2025г | Шидова Ф.М. директор, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР | ?мероприятия необходимо организовать с марта |  |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Создать график прохождения обучения на курсах повышения квалификации | по утверждённому плану | Шидова Ф.М. директор | Педагогические работники (26 человек) прошли курсы повышения квалификации | январь 2025г. |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения (ежеквартально), обеспечить его реализацию | февраль 2025г апрель 2025 г. сентябрь 2025г. ноябрь 2025г. | Шидова Ф.М. директор, Вологирова С.Г. педагог- психолог | Утвержден график рабочих совещаний (указать реквизиты приказа) | февраль 2025 г. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | май 2025, октябрь 2025 | Шидова Ф.М. директор, Вологирова С.Г. педагог- психолог, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР |  |  |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | май 2025, октябрь 2025 | Шидова Ф.М. директор, Бжамбаева З.А. заместитель директора по УВР, Тукова И.Х. учитель информатики |  |  |

| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение МКДОУ «Детский сад №5» г.п.Нарткала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 |  |  | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении |  |  | январь 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 |  |  | Бижоева И.В. директор |  |  | Размещена и обновлена информация на официальном сайте в сети «Интернет» и на стенде организации |  |  | январь 2025 г. |
| Систематизировать информацию на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» |  |  | Обеспечить проведение мониторинга сайта по вопросам информационной безопасности, а также проводить ежеквартальный мониторинг обновления сайта |  |  | январь 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. |  |  | Бижоева И.В. директор, Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Обновлен официальный сайт организации |  |  | март 2025 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг |  |  | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды |  |  | июль 2025 г. |  |  | Бижоева И.В. директор |  |  |  |  |  |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |  |  | Добавить экранный диктор (звуковой синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих пользователей в альтернативную версию сайта |  |  | июль 2025 г. |  |  | Бижоева И.В. директор |  |  |  |  |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) |  |  | Обеспечение условий для формирования положительного имиджа учреждения через организацию и проведение годичных специально организованных сред: - интерактивные тренинги с использованием мини - лекций, - работы в микрогруппах, практических упражнений с педагогами детского сада «Имидж сотрудников как часть корпоративной культуры МКДОУ» |  |  | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. |  |  | Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Проведен педагогический совет на тему «Правовые и этические нормы профессиональной деятельности воспитателя детского сада» |  |  | февраль 2025 г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. |  |  | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.), провести - тренинг с вспомогательным персоналом по обеспечению высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентной работы - деловая игра «Педагогический имидж» |  |  | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. |  |  | Бижоева И.В. директор, Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Проведен инструктаж «О соблюдении вежливости и этики» |  |  | февраль 2025 г. |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). |  |  | 1.Обеспечить разработку и реализацию программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) 2. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: День открытых дверей; проведение общих родительских собраний для участников образовательных отношений |  |  | февраль - сентябрь 2025г. |  |  | Бижоева И.В. директор, Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов |  |  | Обеспечить прохождение соответствующих курсов повышения квалификации педагогов |  |  | по утверждённому плану |  |  | Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Заключен Контракт №3/5 от 03.03.2025г. с «Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» |  |  | март 2025г. |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения |  |  | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения (ежеквартально), обеспечить его реализацию |  |  | февраль 2025г апрель 2025 г. сентябрь 2025г. ноябрь 2025г. |  |  | Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Утвержден график рабочих совещаний (Приказ от 03.02.2025г. №6-ОД) |  |  | февраль 2025г. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное на удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года. |  |  | Проведение анкетирования (опросов) родителей воспитанников по вопросу качества условий осуществления образовательной деятельности и увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей) и педагогов |  |  | 1 раз в квартал 2025 |  |  | Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  | Проведено анкетирование родителей воспитанников по вопросу качества условий осуществления образовательной деятельности |  |  | март 2025г. |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы |  |  | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код |  |  | май 2025, октябрь 2025 |  |  | Тебетова Л.М. старший воспитатель |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №1» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 |  | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» |  | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающие деятельность учреждения |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг |  | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |  | 1. закрепить прочно противоскользящую поверхность пандуса; 2. вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 3. санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 4. установить адаптационные приспособления для инвалидов; 5. обеспечить противоскользящие свойства ступеней на лестницах и отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; 5. обозначить специальные парковочные места наземной разметкой; 6. провести инструктаж или обучения для работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений и расстройств |  |  | Июль 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) |  | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги |  |  | Апрель 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. |  | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) |  |  | Июнь 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести мероприятия по вопросам профессионального выгорания педагогов, в т.ч.: -семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» - семинар-практикум для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов и педагогических работников как фактор создания психологической безопасности образовательной среды» |  |  | Май 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). |  | Обеспечить разработку и реализацию программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) |  |  | Сентябрь 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов |  | Создать график прохождения обучения на курсах повышения квалификации |  |  |  |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения |  | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения (ежеквартально), обеспечить его реализацию |  |  | Март 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года |  | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся |  |  | Май 2025 Ноябрь 2025 |  |  | Хамдохов Т.Х. Директор Боллоев А.А. Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №2» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802. | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении |  |  | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. |  |  | Кушасов И.У. методист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды |  |  | июль 2025 г. |  |  | Хасанов А.М. директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; предусмотреть использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; установить прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; |  |  | июль 2025 г. |  |  | Хасанов А.М. директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Разработать и утвердить инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации кодекса профессиональной этики. организовать инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики |  |  | 1 раз в квартал 2025 |  |  | Хасанов А.М. директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное на удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года. | Обеспечить проведение анкетирования об удовлетворенности доступностью образовательных услуг; |  |  | 1 раз в квартал 2025 |  |  | Вороков В.М. заместитель директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 3» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 |  | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» |  | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающие деятельность учреждения |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг |  | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды |  |  | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |  | 1. закрепить прочно противоскользящую поверхность пандуса; 2. вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотреть опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 3. санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 4. установить адаптационные приспособления для инвалидов; 5. обеспечить противоскользящие свойства ступеней на лестницах и отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; 5. обозначить специальные парковочные места наземной разметкой; 6. провести инструктаж или обучения для работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений и расстройств |  |  | Июль 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) |  | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги |  |  | Апрель 2025 Сентябрь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. |  | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) |  |  | Июнь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести мероприятия по вопросам профессионального выгорания педагогов, в т.ч.: -семинар на тему: «Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» - семинар-практикум для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов и педагогических работников как фактор создания психологической безопасности образовательной среды» |  |  | Май 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). |  | Обеспечить разработку и реализацию программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) |  |  | Сентябрь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов |  | Создать график прохождения обучения на курсах повышения квалификации |  |  |  |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения |  | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения (ежеквартально), обеспечить его реализацию |  |  | Март 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное удовлетворенность образовательным процессом в течение учебного года |  | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся |  |  | Май 2025 Ноябрь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы |  | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код |  |  | Май 2025 Ноябрь 2025 |  |  | Бегиев Р. Х. Директор Докшукин М. В. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |