Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Урванского муниципального района КБР,

за 3 квартал 2022 г.

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г.п.Нарткала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: приобрести необходимые знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой информатор | Август 2022 г. | Беждугов А.Б. директор |  |  |
| Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги наравне с другими | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Беждугов А.Б., директор | При необходимости оказания услуги сурдопереводчика ОУ будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания, | Ежеквартально | Беждугов А.Б., директор | Проведено мероприятие по профилактике профессионального выгорания сотрудников (Психологическая диагностика сотрудников по опроснику на выгорание К. Маслач и С. Джексон, адаптирован Н.Е. Водопьяновой) | Март-май 2022 г. |
|  | Создание условий для развития педагогов, проведение семинаров курсов, повышение квалификации кадров | Ежеквартально | Беждугов А.Б., директор | Курсы повышения квалификации проходят 39 педагогов | Март-май 2022 г. |
|  | Утвердить план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2022 г. | Беждугов А.Б., директор | Утвержден план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2022 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Герменчик |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы» | Разместить на официальном сайте раздел «Часто задаваемые вопросы» | Февраль 2022 г. | Шидгинова С.В., системный администратор | На сайте организации размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" https://germenchikschool.ucoz.net/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-71 | Март 2022 г. |
| На официальном сайте образовательной организации не систематизирована информация в соответствии с Приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». | Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации. | Февраль 2022г | Шидгинова С.В., системный администратор | Систематизирована информация на официальном сайте образовательной организации | Февраль 2022 г. |
| Не обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль 2022 г. | Шидгинова С.В., системный администратор | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Март 2022 г. |
| Отсутствие на информационном стенде в помещении организации данных, размещенных на сайте | Разместить на информационном стенде в помещении организации недостающие сведения о: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. - о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе - о положении о структурных подразделениях с приложением копий | Февраль – март 2022 г. | Кушхова М.Х., заместитель директора по УВР | На информационном стенде в помещении организации все недостающие сведения | Март 2022 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг(изучить потребность). | - организация анкетирования получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг, анализ полученных результатов и утверждение плана с учетом полученных результатов - проведение анализа материально-технической базы -текущий ремонт помещений | Май-август 2022 г. | Иванова Ж.М., директор | Проведен анализ материально-технической базы ОУ, утверждена сметная документация для проведения капитального ремонта ОУ | Июнь 2022 г. |
| Отсутствие комфортных условий для предоставления услуг: - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - наличие и понятность навигации внутри организации | Обеспечить наличие комфортных условий для предоставления услуг: - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений - разместить навигацию внутри организации | Февраль – декабрь 2022 г. | Лиева З.Н., завхоз | Проведены мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников, созданы условия для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2022 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: приобрести необходимые знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой информатор | Февраль 2022 г. | Иванова Ж.М., директор | Обеспечено дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Февраль 2022 г. |
| Отсутствие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории: -выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; -сменных кресел-колясок; -специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов Обеспечить наличие в организации сменных кресел-колясок Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в организации для лиц с ОВЗ | Сентябрь-декабрь 2022г | Иванова Ж.М., директор |  |  |
| Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги наравне с другими | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор при необходимости для предоставления услуги сурдопереводчика | Иванова Ж.М., директор | При необходимости оказания услуги сурдопереводчика ОУ будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Не назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Локальным нормативным актом образовательной организации назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Февраль 2022г. | Иванова Ж.М., директор | Приказом назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации (Приказ № 8/3-ОД от 20.01.2022г.) | Февраль 2022 г. |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания | Ежеквартально | Иванова Ж.М., директор | Проведены мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников, созданы условия для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Март-апрель 2022 г. |
| Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 | Информация на официальном сайте образовательной организации систематизирована в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 | Февраль 2022г. | Шибзухова Т.А., администратор сайта школы | На официальном сайте образовательной организации систематизирована информация на в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 | Февраль 2022 г. |
| Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. (страницы раздела «Сведения об образовательной организации» оформить специальной разметкой). | Оформить специальной разметкой страницы раздела «Сведения об образовательной организации», обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации | Февраль 2022г. | Шибзухова Т.А., администратор сайта школы | Оформлена специальная разметка «Сведения об образовательной организации» обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации обеспечена. https://soch2kachun.kbrschool.ru/sveden/common | Февраль 2022 г. |
| На информационных стендах в помещении организации нет: - информации о месте нахождения образовательной организации; - информации о режиме, графике работы; - информации о контактных телефонах и об адресах электронной почты; - информации о структуре и об органах управления образовательной организации; Локальных нормативных актах по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности - информации о реализуемых образовательных программах -информации о руководителе образовательной организации, его заместителях | Разместить на информационных стендах в помещении организации: - информацию о месте нахождения образовательной организации; - информацию о режиме, графике работы; - информацию о контактных телефонах и об адресах электронной почты; - информацию о структуре и об органах управления образовательной организации -локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности - информацию о реализуемых образовательных программах - информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях | Февраль 2022г. | Гетокова Р.Ю., и. о. директора школы Езиева Ф.А., заместитель по УВР | На информационном стенде размещены все недостающие сведения | Февраль 2022 г. |
| На информационных стендах в помещении организации нет: -информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; -информации о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки | Разместить на информационных стендах в помещении организации: -информацию о условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; -информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки | Февраль 2022г. | Кошиева А.М., социальный педагог | На информационном стенде размещены все недостающие сведения | Февраль 2022 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | Провести анкетирование получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг; утвердить план с учетом полученных результатов; провести анализ материально-технической базы и текущего ремонта школы | Март-май 2022г. | Кошиева А.М., социальный педагог; Шибзухова Т.А., педагог – психолог | Проведено анкетирование в целях улучшения условий оказания услуг, проведен анализ материально-технической базы, утверждена сметная документация для проведения капитального ремонта ОУ | Март 2022 г. Апрель – май 2022г. |
| Отсутствие навигации внутри организации | Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации | Февраль 2022 г. | Гетокова Р.Ю., и. о. директора школы | Обеспечено наличие и понятность навигации внутри организации | Февраль 2022 г. |
| На официальном сайте организации нет раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы». | Разместить на официальном сайте учреждения раздел «Часто задаваемые вопросы» | Февраль 2022г. | Шибзухова Т.А. администратор сайта школы | На официальном сайте создан раздел «Часто задаваемые вопросы» https://soch2kachun.kbrschool.ru/?section_id=89 | Февраль 2022 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие в школе и на прилегающей к ней территории: -оборудованных входных групп пандусами; -сменных кресел-колясок; -специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Обеспечить наличие сменных кресел-колясок, направить ходатайство (предложения) по установке специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации, установить пандусы (с подъемными платформами) | Декабрь 2022 г. | Гетокова Р.Ю. и. о. директора школы |  |  |
| Отсутствует дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Декабрь 2022 г. | Гетокова Р.Ю. и. о. директора школы |  |  |
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иные текстовые и графические информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Декабрь 2022 г. | Гетокова Р.Ю. и. о. директора школы |  |  |
| Не обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Гетокова Р.Ю. и. о. директора школы | При необходимости оказания услуги сурдопереводчика ОУ будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Не назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Назначить локальным нормативным актом ОО ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Февраль 2022г. | Гетокова Р.Ю. и. о. директора школы | Приказом от 01.01.2022г. №107, назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования | Январь 2022 г. |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания | Ежеквартально | ШибзуховаТ.А педагог – психолог Езиева Ф.А. завуч по УВР | Проведен педагогический совет по вопросам профилактики профессионального выгорания, организовано своевременное прохождение курсов повышения квалификации и по графику, аттестация педагогических работников. | Январь 2022 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Псыгансу |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Разместить на сайте: информацию в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Февраль 2022 г. | Кушхова А.Х., ответственный за сайт | Информация размещена в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 | Февраль 2022 г. |
| Не обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Март 2022 г. | Кушхова А.Х., ответственный за сайт | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Март 2022 г. |
| Не обеспечено соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленному нормативными правовыми актами. | Разместить на информационных стендах информацию: - правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; -порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; - информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | Февраль 2022 г. | Кудаева И.Х., заместитель директора по ВР | Обеспечено соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленному нормативными правовыми актами. |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг(изучить потребность). | - организация анкетирования получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг, анализ полученных результатов и утверждение плана с учетом полученных результатов - проведение анализа материально-технической базы -капитальный ремонт ОУ | Май-декабрь 2022 г. | Гогуноков В.К., директор | Проведен анализ материально-технической базы, осуществлен капитальный ремонт ОУ и закупка средств обучения и воспитания | Май-сентябрь |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие расширенных дверных проёмов, сменных кресел-колясок | Проведение капитального ремонта здания образовательной организации, приобретение сменных кресел-колясок | Сентябрь 2022 г. | Гогуноков В.К., директор | Осуществлен капитальный ремонт ОУ | Сентябрь 2022 г. |
| Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в организации для лиц с ОВЗ | Сентябрь 2022 г. | Гогуноков В.К., директор |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: приобрести необходимые знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой информатор | Сентябрь 2022 г. | Гогуноков В.К., директор |  |  |
| Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги наравне с другими | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат. | Заключить договор при необходимости для предоставления услуги сурдопереводчика | Гогуноков В.К., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Не назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Локальным нормативным актом образовательной организации назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в ОУ; | Февраль 2022г. | Гогуноков В.К., директор | Назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Февраль 2022 г. |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания | Ежеквартально | Гогуноков В.К., директор | Проведены поэтапные диагностические мероприятия по профилактике профессионального выгорания | Апрель 2022г. |
|  | Создание условий для развития педагогов, проведение семинаров курсов, повышение квалификации кадров | Ежеквартально | Гогуноков В.К., директор | Педагогические работники (19 человек) проходят курсы повышения квалификации | С января по август 2022 г. |
|  | Утвердить план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль 2022 г. | Битохова А.А., зам.директора по УВР | Утвержден план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль 2022 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательной учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Старый Черек |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Оборудование пандуса противоскользящим покрытием | Февраль 2022 г. | Альборов А.С. директор | Пандус оборудован противоскользящим покрытием | Февраль 2022 г. |
| Отсутствие в помещении организации и на прилегающей к ней территории условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование информации для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Март 2022 г. | Альборов А.С., директор | Будет устранено по мере поступления финансовых средств |  |
|  | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Альборов А.С., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания | Ежеквартально | Альборов А.С., директор | Проведены диагностические мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников | Март- апрель 2022 г. |
|  | Создание условий для развития педагогов (курсы, семинары) | Ежеквартально | Альборов А.С., директор | Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с планом -графиком | В течение года |
|  | Утвердить план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2022 г. | Альборов А.С., директор | Утвержден план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2022 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте не систематизирована информация образовательной организации в соответствии с Приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации. | Февраль 2022г | Тукова И.Х., системный администратор | На официальном сайте образовательной организации систематизирована информация | Февраль 2022 г. |
| Не обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль 2022 г. | Тукова И.Х. системный администратор | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта https://сош-речка.рф/ | Февраль 2022 г. |
| Отсутствие на информационном стенде в помещении организации данных, размещенных на сайте | Разместить на информационном стенде в помещении организации недостающие сведения о: - о месте нахождения организации социального обслуживания, ее филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда; - о режиме, графике работы; - о контактных телефонах и об адресах электронной почты; - Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); - адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; - правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор - о реализуемых образовательных программах в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии) - информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты - о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки | Февраль – март 2022 г. | Бжамбаева З.А заместитель директора по УВР | На информационных стендах школы размещена недостающая информация | Февраль 2022 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | - организация анкетирования получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг, анализ полученных результатов и утверждение плана с учетом полученных результатов - проведение анализа материально-технической базы -текущий ремонт помещений | Май-декабрь 2022 г. | Шидова Ф.М. директор | Проведен анализ материально-технической базы с учетом мнения Совета обучающихся, родителей, педагогических работников. Осуществляется капитальный ремонт здания школы | Апрель-Май 2022г |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: приобрести необходимые знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой информатор | Март 2022 г. | Шидова Ф.М. директор | Будет устранено по мере поступления финансовых средств |  |
| Отсутствие комфортных условий для предоставления услуг: -наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - наличие и понятность навигации внутри организации; - наличие и доступность питьевой воды | Обеспечить наличие комфортных условий для предоставления услуг: -наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - наличие и понятность навигации внутри организации; - наличие и доступность питьевой воды; | Февраль – апрель 2022 г. | Кумышев М.К. завхоз | Обеспечено наличием комфортных условий для предоставления услуг: -наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - наличие и доступность питьевой воды; | Март 2022 г. |
| Отсутствие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории: - оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); - поручней, расширенных дверных проемов; -сменных кресел-колясок; -специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Обеспечить наличие в организации сменных кресел-колясок | Сентябрь 2022 г. | Шидова Ф.М. директор |  |  |
|  | Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в организации для лиц с ОВЗ | Декабрь 2022 г. |  |  |  |
|  | Оборудовать входные группы | Декабрь 2022 г. |  |  |  |
|  | пандусами (подъемными платформами); | Декабрь 2022 г. |  |  |  |
|  | Обеспечить адаптированными лифтами, поручней, расширенных дверных проемов | Декабрь 2022 г. |  |  |  |
| Не обеспечена доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Сентябрь 2022 г. | Шидова Ф.М. директор |  |  |
| Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги наравне с другими | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Шидова Ф.М. директор | При необходимости предоставления услуги сурдопереводчика будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Не назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Локальным нормативным актом образовательной организации назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Февраль 2022г. | Шидова Ф.М. директор | Приказом назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования | Февраль 2022г. |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: диагностика профессионального выгорания | Ежеквартально | Шидова Ф.М. директор | Проведен педагогический совет по вопросам профилактики профессионального выгорания; Разработан и утвержден план повышения квалификации по ФГОС | Февраль-апрель 2022 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.п. Нарткала |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | Обеспечить наличие в организации сменных кресел-колясок | Февраль 2022г. | Кашироков Р.Р., директор | Обеспечено наличие в организации сменных кресел-колясок | Февраль 2022 г. |
|  | Обеспечить наличие и доступность питьевой воды | Февраль 2022г. | Шогенова З.А., завхоз | Обеспечены наличие и доступность в организации питьевой воды | Февраль 2022 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Сентябрь 2022 г. | Кашироков Р.Р., директор |  |  |
|  | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Сентябрь 2022 г. | Кашироков Р.Р., директор |  |  |
|  | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Кашироков Р.Р., директор | При необходимости оказания услуги сурдопереводчика ОУ будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Проведение поэтапных диагностических мероприятий по профилактике профессионального выгорания: 1 этап –повышение компетентности педагогов по вопросу профилактики профессионального выгорания | Май 2022г. | Мидова Н.М., Кушхова Л.М., зам.директора по УВР | Проведены мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников | Май 2022г. |
|  | 2 этап – диагностика профессионального выгорания, создание плана постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС; | Июнь 2022г. | Мидова Н.М., Кушхова Л.М., зам.директора по УВР | Разработан и утвержден план повышения квалификации по ФГОС | Июнь 2022г. |
|  | 3 этап – проведение тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»; | Сентябрь 2022 г. | Мидова Н.М., Кушхова Л.М., зам.директора по УВР | Проведен тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» | Сентябрь 2022 г. |
|  | Участие в вебинарах, тестированиях, проводимых Яндекс. Учебник, интенсивах «Я учитель» | Февраль– декабрь 2022г. | Мидова Н.М., Кушхова Л.М., зам.директора по УВР | Педагогические работники принимают участие в вебинарах и тестированиях | С февраля 2022 г. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5»г.п. Нарткала |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Обеспечить оснащение пандусов перилами; установить поручни | Декабрь 2022 г. | Битуева Л.Б., директор | В вышестоящие органы направлены предложения для включения МКДОУ № 5 г.п.Нарткала в перечень организаций, требующих проведение капитального ремонта здания |  |
| Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Декабрь 2022 г. | Битуева Л.Б., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Провести психологический тренинг с сотрудниками ДОУ «Профессиональное выгорание педагогов в ДОУ и его профилактика» | Февраль 2022 г. | Тебетова Л.М., старший воспитатель | Проведен психологический тренинг с сотрудниками ДОУ «Профессиональное выгорание педагогов в ДОУ и его профилактика». Утвержден план постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль 2022 г. |